## Planilha1
Etapa | Atividade | Descrição | Prazo | Situação | Responsáveis
1 | Planejamento | Definir tema, estrutura do site (páginas, cores, conteúdo) | 2025-10-06 | Concluido | Vincius e Kauã
2 | Estrutura HTML | Criar o arquivo principal (index.html) | 2025-10-17 | Concluido | Kauã
3 | Conteúdo | Adicionar textos, imagens e links em cada seção | 2025-10-21 | Concluido | Kauã
4 | Estilo (CSS) | Criar o arquivo style.css e aplicar design ao site | 2025-10-21 | Concluido | Kauã
5 | Documentaçao Tecnica | Inicio da documentação tecnica do projeto | 2025-10-21 | Concluido | Vinicius e Kauã
6 | Ajustes e Responsividade | Testar em diferentes telas e corrigir erros | 2025-10-30 | Concluido | Kauã
7 | Testes Finais | Verificar se todas as páginas e links funcionam | 2025-11-25 | Concluido | Vinicius e Kauã
8 | Entrega da Documentaçao | Enviar no GitHub a documentaçao | 2025-11-30 | Concluido | Vinicius
9 | Entrega | Subir no GitHub / apresentar o trabalho | 2025-12-01 | Concluido | Vinicius e Kauã